**AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE CO-MAîTRISE D’OUVRAGE EN VUE**

**DE LA REALISATION D’UN PARKING MUNICIPAL**

**ET DE LA REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES MUNIPALE**

**Traverse d’Ulmetu**

**Commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse**

**ENTRE**

**La Commune d’Ulmetu**

Domicilié, à Ulmetu représentée par M. José-Pierre MOZZICONACCI, agissant aux présentes en qualité de Maire, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération du Conseil municipal en date du…….2018.

Ci-après dénommée **« la Commune », ou « Co-maître d’ouvrage déléguant »** d’une part,

**ET**

**La Collectivité de Corse**

Domiciliée, 22 cours Grandval BP 215 20187 Aiacciu Cedex, représentée par M. Gilles SIMEONI, agissant aux présentes en qualité de Président du Conseil Exécutif de Corse, autorisé à signer le présent avenant selon la délibération n° 18/ AC de l’Assemblée de Corse du 2018,

Ci-après dénommée **« La Collectivité de Corse » ou « Co-maître d’ouvrage délégué »** d’autre part,

La Commune et la Collectivité de Corse étant ci-après collectivement désignées par **«les parties »**

**Article 1 - Objet de l’avenant**

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe 2, portant sur l’enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement, et l’annexe 3, portant sur le calendrier prévisionnelle, de la « *convention de co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation d’un parking municipal et de la réhabilitation de la salle des fêtes* *municipale - Traverse d’Ulmetu - commune d’Ulmetu - Collectivité de Corse* » en date du 7 juin 2013 reçu le 26 juin 2013 par la Préfecture de Corse.

**Annexe 2**

**ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PLAN DE FINANCEMENT**

**Cout prévisionnel total HT 1.619.000 € comme suit :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HT | TTC |
| Mise à disposition gratuite du bâtiment | 0 | 0 |
| Travaux | 1 406 150 | 1 546 765 |
| Maîtrise d’œuvre | 162 521 | 195 025 |
| Etudes diverses, SPS et CT | 30 000 | 36 000 |
| Provision pour aléas et révision | 50 000 | 55 000 |
| Totaux : | 1 648 671 | 1 832 790 |
| ***Arrondi à :*** | | ***1 840 000*** |

Financement

Commune 0 %

Collectivité de Corse 100 % soit 1.648.671 € HT

**Annexe 3**

**CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION**

- 2ème Trim. 2018 : Approbation de l’APD par l’Assemblée de Corse

- 3ème Trim. 2018 : Etudes de projet (PRO)

- 4ème Trim. 2018 : Elaboration DCE et consultation entreprises

- 1er Trim. 2019 : Attribution et notification des marchés de travaux

- 2ème Trim. 2019 : Démarrage des travaux (interruption période estivale)

- 1er semestre 2020 : Livraison